说       明

根据年度工作部署和人事安排，在去年推进改革的基础上，现将2018年《保定市科协系统深化改革实施方案主要任务清单》调整修订如下，请各位主席、机关各部门、科学宫、科技活动（咨询）中心结合自身工作实际认真研究讨论，3月10日前望提出宝贵意见。

保定市科协深改办

2018年2月28日

附件1

《保定市科协系统深化改革实施方案》领导干部任务清单

| 序号 | 姓 名 | 任 务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孙增军 （市科协党组书记、主席） | 统筹协调推进市科协系统深化改革。 |
| 2 | 刘春生 （市科协党组成员、副主席） | 1.负责统筹市科协深化改革的日常工作；2.牵头负责省科协赋予的“着重完善市县乡科协组织体系，形成经验”；3.牵头实施“互联网+科协”行动等；4.抓好基于互联网的科普资源开发和共享试点，总结出经验；5.负责落实《全民科学素质行动计划》，探索全民科学素质建设的有效途径，形成典型经验。 |
| 3 | 王坤燕 （市科协党组成员、副主席） | 1.牵头建立科协个人会员、团体会员制度等，在全市科技园区和高新区建立科协组织和发展科协个人会员，在园区、高校、企业广泛建立科协组织，抓好6—8个典型，形成案例”的落实；2.牵头推动落实学会承接政府转移职能，抓3-5个典型；3.加强学会党建工作；4.做好院士工作站建设；5.牵头组织科技工作者开展创新争先行动，在“短板攻坚争先突破、前沿探索争相领跑、转化创业争当先锋、普及服务争作贡献”方面抓好2—3个典型个人和集体。 |
| 4 | 李国旗 （市科协党组成员、副主席） | 1.负责科协深化改革的经费保障工作；2.推动落实学会承接政府转移职能和学会经费保障；3.筹划设立8个专业委员会及其职能、制度和运行机制；4.负责省科协赋予的“率先建设好科技工作者之家；5.牵头落实兼职主席轮流驻会制度。 |
| 5 | 魏建华 （市科协党组成员、副主席） | 1.牵头探索省科协赋予的“科协组织服务创新驱动发展的经验做法，培育10个左右的典型，树立样板”；2.负责牵线搭桥中国科协所属学会服务支持保定科技创新工作；3.牵头高层次人才培养；4.负责产业联盟建设和发展；5.负责“双创“工作；6.牵头深化市科协机构改革等； |
| 6 | 陈永先 （市科协党组成员、副主席） | 1.开展科技工作者的政治引领工作，形成经验； 2.牵头创新科学决策服务机制；3.协助刘春生主席负责科协系统深化改革的日常工作；4.负责机关党建工作。 |
| 7 | 王金英 （市科协副县调研员） | 1.负责保定市老科技工作者协会工作。2.协助落实《全民科学素质行动计划》工作。 |

附件2

《保定市科协系统深化改革实施方案》机关各部室（单位）主要任务清单

| 序号 | 改革任务 | 具体举措 | 进度计划 | 责任人 | 承办部门 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、改革联系服务科技工作者的体制机制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 探索建立科协个人会员制度。在县级以上科协开展吸收个人会员试点工作，到2020年，相关制度建立，市、县两级科协个人会员总数达到3500人左右，其中，市科协1500人、县级科协2000人（每县不少于100人）。 （牵头人：王坤燕、李国旗） | 制定《保定市科协个人会员分级管理办法》。 | 2018年6月底前完成管理办法制定。 | 张喜平 | 学会企工部 | 组织宣传部 |
|  |  | 在园区、高校发展会员500名。 |  | 张喜平 | 学会企工部 | 组织宣传部 |
|  |  | 在企业、科研院所和学会发展科协个人会员1500名。 |  | 张喜平 | 学会企工部 |  |
|  |  | 组织县市区科协发展个人会员2000名。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 | 各县市区科协 |
|  |  | 成立8个以上专门委员会。 |  | 赵则华 | 办公室 | 学会企工部 |
| 2 | 推动科协组织向基层延伸。开展“基层组织建设攻坚行动”，按照有机构、有经费、有人员的“三有”标准，大力推动科协组织向企业、园区、高校、乡镇（街道）延伸。高校科协组织全覆盖，把创客之家等新型科技社团纳入科协。大力推进农村专业技术协会转型升级。 （牵头人：刘春生、王坤燕、魏建华） | 推动建立园区科协、高校科协建设。 | 抓好6-8典型 | 张喜平 | 学会企工部 | 创新办 |
|  |  | 推动建立企业科协。 |  |  |  |  |
|  |  | 建立乡镇和街道科协。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 | 各县市区科协 |
|  |  | 积极发展创客空间加入科协成为团体会员。 | 不少于10家。 | 陈维娜 | 创新办 |  |
|  |  | 抓好50个农技协转型升级试点，总结经验大力推广。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 |  |
| 3 | 深化市科协机构改革。根据科协组织职责定位，改革市科协内设机构，规范机构设置。按照我市事业单位分类改革部署，适应形势发展要求，整合设立直接面向基层科技工作者服务的事业单位，突出企业创新、科学普及和推广、创新战略研究、学会联络、科技传播等为一线基层科技工作者服务的职能。（牵头人：魏建华） | 制定市科协机关、事业单位改革方案，完成机构设置、职能分工和人员调整。 | 2018年 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
| 4 | 创新科技人才工作。配合国家、省和我市各类高层次人才培养计划，落实省科协“5155人才培养计划”，发现、培养和举荐一批高端人才。通过服务企业创新的“产业联盟”、学会组织和其它平台，发现培养行业和学科领军人才100名。加大青年科技人才培养力度，实施青年人才托举工程，改革“保定市优秀科技工作者”“保定市青年科技奖”评选方式，促进青年人才脱颖而出，发现培养青年创新人才10名。加强科技后备人才培养，广泛开展青少年科技活动，发现培养优秀后备人才500名。到2020年，科协人才工作平台更加完善，渠道更加通畅，人才培养、举荐、评价、激励机制基本健全。（牵头人：魏建华） | 制定行业学科领军人才、青年创新人才、优秀科技后备人才标准，明确各类人才的发现、命名和管理程序及服务内容。 |  | 陈维娜 | 创新办 | 办公室 科学普及部 学会企工部 组织宣传部 |
| 二、改革科协组织方式和运行机制 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 增强科协领导机构人员构成的广泛性和代表性。克服“小众俱乐部”倾向，减少领导干部在科协领导机构中所占比例，提高基层科技工作者代表比例，即基层一线科技工作者在科协代表大会代表中达到70%、在全委会委员中达到70%、在常委会委员中达到75%，同时注重吸收新经济组织、新社会组织、新型研发机构和战略性新兴产业的代表人物。兼职副主席主要从不同行业领域有代表性的一线优秀科技工作者中产生，试行兼职副主席轮流定期驻会制度。（牵头人：李国旗） | 召开科协代表大会，严格落实一线科技工作者的代表、委员和常委比例要求。 | 各级科协要在2020年以前通过换届和届中调整补充实现比例要求。 | 赵则华 | 办公室 | 各有关学会、各市县科协 |
|  |  | 争取组织部门支持，在科研推广一线和新科技组织中选择科协兼职副主席。 | 结合科协换届和届中委员、常委调整进行。 |  |  |  |
|  |  | 兼职副主席定期轮流驻会，领衔科协工作，分管有关部门、机构。 | 2017年底落实到位 | 赵则华 | 办公室 | 学会企工部 科学普及部 组织宣传部 |
| 6 | 提高民主办会水平。建立六项制度，保障代表、委员、常委对科协工作的知情权、决策权、参与权、监督权。建立代表提案制度，代表大会期间和大会闭幕后，代表以提案方式向科协提出意见建议。建立主题发言制度，代表大会、全委会议和常委会议期间，安排与会人员进行主题发言。建立代表调研制度，每年设置课题，组织有关代表开展专题调研。建立主席会议制度，不定期研究科协事业发展的重大问题，提出决策建议，提交常委会、全委会审议。建立专题常委会议制度，每季度召开一次，针对代表、委员提出的意见建议进行专题研究。建立兼职副主席、常委、委员领衔工作制度，每人每年至少组织或参加一次科协重大活动或重要课题研究。（牵头人：李国旗、陈永先） | 代表提案制度。促进代表履职，科协“九大”代表每年提交一个提案。 |  | 赵则华 | 办公室 |  |
|  |  | 主题发言制度。结合推动重点工作，组织大会发言，挖掘科协工作深度。 |  |  |  |  |
|  |  | 代表调研制度。每年发布调研课题，资助科协代表开展专题调研。 |  | 王芳 | 组织宣传部 |  |
|  |  | 主席会议制度。发挥兼职副主席的作用，及时组织召开主席办公会研究重大问题。 |  | 赵则华 | 办公室 | 有关主席、常委、代表等 |
|  |  | 专题常委会议制度。突出会议主题，常委集体研究决策，每季度一次专题常委会。 |  |  |  |  |
|  |  | 兼职副主席、常委、委员工作领衔制度。兼职副主席领衔专门委员会、常委领衔30项重点改革试点、委员领衔100项重点工作。 |  |  |  |  |
| 7 | 推动干部交流和挂职。促进科协与党政机关、企事业单位干部之间的双向交流。按期进行科协机关内部干部轮岗交流。推动市、县科协机关干部上下交流挂职，每年根据组织部门统一安排，选派适当数量的机关干部挂职锻炼。到2020年，市科协机关科以下干部交流或挂职面达到100%。建立监督考核机制，考核结果与干部奖励和提拔任用挂钩。（牵头人：魏建华、李国旗） | 制定2017—2020年科协干部交流、挂职规划，对有关人员做出中长期安排，保证工作连续性和制度化。 |  | 赵则华 | 办公室 | 机关及事业单位 |
|  |  | 加大考核力度，落实干部提拔任用有关工作岗位数量和基层锻炼时间要求。 | 2017—2020年 |  |  |  |
| 8 | 加强“科技工作者之家”建设。以实体化的“科技工作者之家”建设为突破口，大幅度提高服务科技工作者的水平。2018年前，市科协率先按照“六有”标准，建设一座具有当地特色的“科技工作者之家”，做到有固定场所、有服务设施、有工作人员、有经费保障、有活动内容、有管理制度，常年免费向科技工作者开放，为科技工作者提供政策、法律和心理疏导服务，让科协成为科技工作者的温馨港湾和精神家园。并指导5个县（区、市）科协完成具有鲜明特点，符合“六有”标准的县级“科技工作者之家”。到2020年，全市县级以上科协都要力争建成符合标准的“科技工作者之家”，形成全市上下贯通、运转有效、特色鲜明、得到群众认可的“科技工作者之家”体系。建立科协干部直接联系科技工作者制度，与科技工作者交朋友，定期与联系对象沟通，面对面了解情况，帮助解决问题。（牵头人：李国旗） | 保定是省科协第一批加强“科技工作者之家”建设单位之一。 | 2018年具备规模，2020年建设完成。 | 赵则华 | 办公室 | 市科学宫 各县市区科协 |
|  |  | 抓好县级科协科技工作者之家建设。每年抓2—3个县试点。 | 2017—2020年 |  |  |  |
|  |  | 加强对建家工作的督导检查。将建家工作纳入科协工作考核，加强建家工作研讨和日常督导，及时总结推广先进经验。 | 2018年底召开全省建家工作经验交流和推进大会。2020年进行评估验收。 |  |  |  |
|  |  | 争取建家资金，做好资金对下补助和使用监督。 | 2017—2020年 |  |  |  |
| 9 | 实施“互联网+科协”行动。一是推动工作手段信息化。市、县级科协全部入驻“科猫”，市级学会60%入驻，不少于100个基层组织入驻，全市个人注册用户不少于2000人。二是建立以大数据、智能化、移动互联网、云计算为支撑，集宣传教育、学术交流、资源集散和科学普及四大功能于一体的网上“科技工作者之家”。准确把握科技工作者熟悉并习惯使用互联网的特点，加强建网、管网、用网工作，开展网上“建家交友”活动，科协各级领导实名上网，直接听取科技工作者意见建议和呼声，提供政策服务，引导科技工作者依法维护合法权益。三是建立完善网上科协个人会员联系服务制度，办好保定市科协公务网，建立保定市科协微信、微博、移动客户端。到2020年，集联系网、工作网、服务网于一体的高标准网上“科技工作者之家”覆盖全市，“互联网+科协”工作新格局基本成型。（牵头人：李国旗） | 制定保定市科协系统信息化建设总体规划，明确科协信息化建设的“四梁八柱”。 |  | 赵则华 赵则华 | 办公室 办公室 |  |
|  |  | 1.市科协党组成员、各部室主要负责人和县（市区）科协主要领导实名上网。2.市、县级科协全部入驻“科猫”。 | 2018年6月底全部完成。 |  |  | 市科协党组成员和各县市区科协领导 |
|  |  | 科协办公和科技工作者之家等场所实现WiFi全覆盖，开通移动客户端。 | 2018年 |  |  | 科学宫 科技活动中心 |
|  |  | 1.开通科协微信、微博。2. 入驻“科猫”：市级学会60%，不少于100个基层组织入驻，全市个人注册用户不少于2000人。 | 2018年完成。 |  |  | 学会企工部 科学普及部 |
| 三、改革学会治理结构和治理方式 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 规范学会管理和服务工作。制定《保定市科协所属学会管理办法》，规范市科协所属学会接纳、变更、退出的程序和标准。实施学会能力提升行动，每年选择不少于5个学会进行重点资助。鼓励学科相近、联系密切的学会成立学会联合体。规范学会分支机构设置，做到类型合理、数量适当。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革社会组织管理制度 促进社会组织健康有序发展的意见》，积极推进学会直接登记和无挂靠、无业务主管单位体制改革，引导学会逐步实现政社分开。到2020年，打造市级规范化学会5个、全省示范性市级学会2个。（牵头人：王坤燕） | 制定《保定市科协所属学会管理办法》，规范市科协所属学会接纳、变更、退出的程序和标准。 |  | 张喜平 | 学会企工部 | 有关学会 |
|  |  | 实施学会能力提升行动，每年选择不少于5个学会进行重点资助。 | 2017—2020年 |  |  |  |
|  |  | 鼓励学科相近、联系密切的学会成立学会联合体。对学会联合体进行重点扶持。 |  |  |  |  |
|  |  | 制定示范性学会标准，建立示范性学会台账，加强重点扶持和培养。 | 2018年列入重点培养的学会5个以上。 |  |  |  |
| 11 | 改革学会治理结构。积极推进以学会理事会规范化、秘书处实体化、秘书长职业化为核心内容的“三化改革”，建设现代科技社团。指导学会设立规模适中的理事会及常务理事会、权责明晰的监事会、实体化的秘书处，明确理事会决策层、秘书处执行层、监事会监督层的工作职责，理顺学会决策机构、执行机构、监督机构的关系，形成适合我国国情和学会发展规律的组织体制，运转高效、规范有序的实体办事机构。到2020年，完成“三化”改革市级学会达到50%以上。（牵头人：王坤燕） | 抓好学会“三化”改革试点，总结经验。 | 其中2018年抓试点3个以上。 | 张喜平 | 学会企工部 |  |
|  |  | 制定《学会理事会、监事会和秘书处工作通则》，明确决策机构、执行机构和监督机构的职责。 |  |  |  |  |
|  |  | 召开全市学会“三化”改革推进会，大力推进学会实体办事机构建设，打造能负责、能问责的独立社团法人。 |  |  |  |  |
| 12 | 完善学会治理方式。指导学会研究制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保代表大会、理事会（常务理事会）、监事会依法依章程履职。优化学会领导人员构成，学会代表大会代表应主要为一线优秀科技人员，学会理事会四分之三以上、常务理事会三分之二以上应为一线优秀科技工作者。支持学会公开招聘专职工作人员、建设高素质学会工作队伍。到2020年，市级学会专职工作人员达到3人以上。（牵头人：王坤燕） | 建立学会学术会议制度，每年召开学术会议不少于1次。 |  | 张喜平 | 学会企工部 | 有关学会 |
|  |  | 督促监督学会换届工作。换届时学会一线优秀科技人员在理事会中占四分之三以上、常务理事会三分之二以上。 | 2017—2020年 |  |  |  |
|  |  | 协助学会做好专职人员招聘，协助做好招聘人员的档案管理、上缴保险和人员培训等工作，维护好学会专职人员的合法权益，推动建立稳定的学会专职人员队伍。 | 2017—2020年 |  |  |  |
| 13 | 改革学会会员制度。支持学会发展个人会员，鼓励单位会员中的科技工作者以个人身份加入学会，广泛吸纳在校大学生、研究生会员，壮大会员队伍。突出会员主体地位，强化学会服务会员意识，积极搭建学术交流、教育培训和服务社会的平台，建好“会员之家”。积极推动扶持社会组织发展的政策措施特别是财政税收政策、人才政策在学会的落实，支持会员依托学会资源和品牌创新创业。建立市级学会联系支持县级学会制度。（牵头人：王坤燕） | 制定学会个人会员组织通则，推动学会大力发展个人会员。 |  | 张喜平 | 学会企工部 | 有关学会 |
|  |  | 推动省市县级同类学会成立学会联合体，带动基层会员参加学会活动，开阔眼界提高水平。 |  |  |  |  |
|  |  | 推动有关政策落实，支持学会兴办实体。 |  |  |  |  |
|  |  | 提出学会会员之“家”建设标准，推动标准化会员之家建设。 | 其中2018年建设标准化学会会员之家3家。 |  |  |  |
| 四、改革面向社会提供公共服务产品的机制 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 加快科普信息化建设。实施科普e站“135建设计划”，加快“科普中国”在保定的落地，按照有网络、有场所、有终端、有活动、 有人员等“五有”的基本要求，推动科普e站的建设发展，实现科普服务的精细分类和精准推送，让e站成为科普信息服务的主要载体和阵地。 到2020年，全市建成乡村e站100个、社区e站30个、校园e站50个。加强科普资源开发集成，增加优质的数字化科普资源供给。加强科技信息传播渠道建设，强化应用服务。（牵头人：刘春生） | 参照省2017—2020年科普e站分布和建设步骤做出系统规划。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 | 各市县科协、市科技活动中心、市科学宫 |
|  |  | 落实年度建设经费和建设名单，做好项目招标、监督经费落实。 |  |  |  |  |
|  |  | 改革建设方式，整合社会资源，引进市场机制，创新建设模式，加大建设力度。 |  |  |  |  |
|  |  | 制定科普e站管理办法，强化信息资源供给，提高科普e站的使用效率。 |  |  |  |  |
| 15 | 探索推进科普产业化。联合有关部门制定我省科普产业发展规划，明确发展路径，落实促进科普产业发展的财税优惠政策。在科普设施规划建设、科普产品研制开发、科普活动组织策划等方面，推动建立“政府引导、社会投入、市场选择”产业发展新机制，形成科普投资渠道多元化、科普服务模式多样化的产业发展新格局。有效激发公众的科普服务需求和科普产品需求，引导公众扩大科普消费，努力培育科普市场，积极开发符合市场需求的科普服务产品。到2020年，科普产业初具规模，实现“四个一批”目标。即培育一批知名科普器材研制生产和科普文化传播企业、打造一批科普会展品牌、造就一批科普产业经营人才、形成一批经典科普旅游线路。（牵头人：刘春生） | 对科普产业化进行调研，提出具体意见措施。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 |  |
|  |  | 突出培育打造科协科普展品、科普动漫制作、科普教育基地科普资源数字化三个科普产业化品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 开展科普市场需求调研，组织对科普市场发展趋势研究，指导好科普市场供给侧改革。 | 力争2018年底形成河北科普市场调查报告。 |  | 科学普及部 | 各县市区科协、 |
|  |  | 抓好科普文化企业、科普会展、科普产业经营人才、科普旅游路线样板，培育科普产业化典型。 | 2018年培育打造各类典型分别达到5个以上。 |  |  |  |
| 16 | 推进保定科技馆建设。推动保定市科技馆建设纳入经济社会发展规划，力争新建一座规模适中、功能完备的新型科技馆。探索用市场运作的方式，推动科技馆的建设、运营和管理。鼓励有条件的县（市、区）建设科技馆，支持企业、高校和其它社会力量建设专业科技馆和特色科技馆，争取更多的流动科技馆项目在我市落地。到2020年初步形成以市科技馆为龙头、县级科技馆为支撑，流动科技馆、民营科技馆和专业科技馆为补充的全市现代科技馆体系。（牵头人：王坤燕） | 改造完成一个综合性场所、或利用现有场所命名专业馆。 |  | 孙雪涛 崔宏辰 | 市科学宫 | 科学普及部 |
|  |  |  |  |  | 科学普及部 | 市科学宫 |
|  |  | 整合社会力量，支持推动企业和社会组织专业馆、特色馆建设并向公众开放。 |  | 崔宏辰 | 科学普及部 | 市科学宫 |
|  |  | 加大流动科技馆管理和应用，到2020年全市流动科技馆套数在现在基础上翻一番。 |  |  |  |  |
|  |  | 研究不同类别科普设施的使用管理、经费支撑和考核办法，建立责任制，提高科普设施的使用效率。 | 2018年6月前完善各项制度。 |  |  |  |
| 17 | 创新学术活动服务机制。建立京津保学会协作网，引进利用京津石学术资源，拓展我市学术交流的空间和范围。进一步创新学术活动模式，探索开展集学术交流会、技术成果展示、科技竞赛、商务合作于一体的活动模式，促进科技成果信息的汇聚交流。突出为地方经济社会发展服务的主题。到2020年，打造完成知名学术活动品牌2-3个。（牵头人：王坤燕） | 促进我市学会与京津学会联系合作，利用京津渠道扩大国际民间科技交流。 | 2018年 | 张喜平 | 学会企工部 | 有关学会 |
|  |  | 在学会能力提升的基础上，从我市学科优势出发，在学术内容和举办形式上，着力培育具有国际和全国知名度的学术活动品牌。 | 其中2018年着力抓好3个以上学术品牌建设。 |  |  |  |
|  |  | 支持学会引入市场机制，探索会、展商于一体的学会学术活动模式。 |  |  |  |  |
| 18 | 深化与中国科协所属学会的密切合作。继续推进中国科协创新驱动示范市建设，搭建服务企业技术创新平台，积极建立院士专家服务中心、院士工作站、科技专家企业工作站和学会工作站，深化创新争先行动，积极开展创新方法培训和科技信息推送服务。搭建京津保科协科技成果转化合作平台，重点推动建立“产业创新联盟”，使保定主导产业和支柱产业均建有国家级学会专家团队，并构建市场化服务契约关系，用先进技术改造提升传统产业，帮扶创建中小微科技型企业。搭建金融服务平台，运用众创、众包、众扶、众筹方式为科技成果转化提供资金服务。搭建“双创”服务平台，为“双创”提供专业支撑和全方位服务。到2020年，培育科技型企业100家以上，建立创客空间5家以上。（牵头人：魏建华） | 制定实施方案。 | 2018年3月 | 陈维娜 | 创新办 | 办公室 |
|  |  | 在学会、高校科协、企业科协、产业技术创新联盟等方面加强与北京、天津科协的联系与合作，促进北京天津科技成果在我市的转化。 | 2017—2020年 | 陈维娜 | 创新办 | 学会企工部 |
|  |  | 加强与金融机构和风险投资公司的沟通协调，建立业务联系，为科协服务创新增添金融支持。 |  | 陈维娜 | 创新办 |  |
|  |  | 推动具有科协特色的众创空间建设。 | 2017年在市登记在册的众创空间2家、2018年发展到3家，2020年稳定在5家。 |  |  |  |
|  |  | 深入推进帮建科技型中小企业工作。组织科技人员进企业、会企联合、院士工作站、科技专家企业工作站、推广专利信息和创新方法培训等。 | 院士专家和学会企业工作站建设达到80个，帮扶企业300家。专利推广普及工作三年内实现县级全覆盖。 | 陈维娜 | 创新办 | 科学普及部 |
| 19 | 创新科学决策服务机制。打造服务党委和政府的科技创新智库，拓宽科协参与政治协商渠道，落实政协科协界委员由科协系统推选的基本要求，发挥好政协科协界委员作用，整合全市科协资源，有计划地组织政协委员和相关专家开展课题调研、撰写政协提案，积极参与政协的界别协商和专题协商。构建以市科协牵头、以市科协各专门委员会、产业联盟、所属学会、有关高校和科研院所为依托的智库体系，重点开展本地科技创新战略研究、科技政策研究、科技工作者状况研究，每年完成不少于2个左右重点课题。高质量开展创新创业政策、科技人才计划等第三方评估工作。到2020年，建成创新引领、政府倚重、社会信任的科技创新智库，为我市科技创新战略和体制改革提供决策支撑，成为集中科技界智慧、反映科技界情况的重要渠道和第三方评估的重要力量。 （牵头人：陈永先） | 成立保定市课题调研专家组，开展“保定主导产业科技支撑现状调查及对策研究”。初步筹划统筹做好重大问题调研和献策工作。 |  | 陈玉军 | 组织宣传部 |  |
|  |  | 加强对重点调研课题的谋划，每年3月之前发布重点调研内容和课题。 | 每年3月之前 | 王芳 |  |  |
|  |  | 每年1--2个专题，有计划地组织政协委员、科协代表调研和撰写提案，积极参与政协界别协商和专题协商。 | 2017—2020年 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
|  |  | 推进事业单位改革，发展具有独立法人的第三方评估机构，建立专业委员会，提高评估能力和水平，独立负责地做好创新政策和科技人才评价工作。 | 2017年12月，搭建专业委员会工作框架，在2020年建立完善评估机构。 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
| 五、推进学会承接政府转移职能改革 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 积极开展试点工作。认真落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《河北省科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》，制定出台《保定市科协所属学会有序承接政府转移职能试点实施方案》，与对应的政府部门签署项目任务书，明确双方权利义务、合作方式等。积极开展试点工作，坚持分批分类推进，到2020年，承接政府职能的试点学会达到10个左右。鼓励和支持有条件的县（区、市）科协开展所属学会有序承接政府转移职能试点工作。（牵头人：王坤燕） | 对学会承接政府转移职能进行梳理，理出适合学会承接且效果好的3—5项职能大力推广，形成品牌。 |  | 张喜平 | 学会企工部 | 有关学会 |
|  |  | 2018年指导有条件的市级学会抓开展承接政府职能试点。确定3-5个试点学会。 |  |  |  |  |
|  |  | 建立学会诚信档案，完善学会诚信激励和惩罚机制，确保学会承接政府职能接得住、接得好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018年建立起诚信档案。 |  |  |  |
| 21 | 服务“放管服”改革。根据省、市统一部署，抓住科研领域“放管服”改革的机遇，提前谋划，主动承接政府转移职能。鼓励支持学会参与政府购买服务竞争。鼓励引导学会充分发挥专业性、客观性和独立性的第三方作用，积极拓展职能，面向社会开展人才评价、科技评估、专业技术资格认证、技术标准和规范制定等公共服务。鼓励支持学会主动开展重大项目分析评议和诚信承诺制度建设，建立行业性诚信激励和惩戒机制，积极履行社会责任。（牵头人：王坤燕） | 成立学会第三方评估综合协调机构，推进学会人才、技术、设备、手段等尤其是市场资源的共享。抱团参与重点项目分析评议。 |  |  | 学会企工部 | 有关学会 |
| 22 | 建立规范化工作机制。建立学会服务组织，遵照中国科协、河北省科协的相关规定，在试点的基础上，制定出台《保定市科协所属学会有序承接政府转移职能项目实施规范》和《保定市科协所属学会有序承接政府转移职能项目绩效评估办法》，完善科学的评价考核标准，健全学会承接职能可负责、可问责的工作机制。建立有效管用的监管体制机制，加强监管督查，对已经承接和将要承接政府转移职能的学会进行风险评估，针对容易出现责任问题的提出预警。到2020年，学会承接政府转移职能工作有法可依、有章可循、成为常态，做到让党委政府放心、让社会和服务对象满意、让学会和科技工作者有积极性，学会在推进社会治理体系和治理能力现代化的作用充分显现。（牵头人：王坤燕） | 制定《保定市科协所属学会有序承接政府转移职能项目实施规范》和《保定市科协所属学会有序承接政府转移职能项目绩效评估办法》。 | 2018年上半年 | 张喜平 |  | 有关学会 |
|  |  | 对已经承接和将要承接政府转移职能的学会进行风险评估，完善相关制度，加强指导监督。 | 2018—2020年 | 张喜平 |  | 有关学会 |
|  |  | 进一步完善学会承接政府转移职能在市场主体、业务资格、税收等方面的政策体系建设。 |  |  |  |  |
| 六、加强和改进党对科协工作的领导 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 加强对科技工作者的政治引领。通过举办培训班、读书班等多种方式，持续引导和激励广大科技工作者在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献聪明才智。面向科技界持续开展“作精神文明表率”活动，大力宣传优秀科技工作者，树立科技界的精神文明标兵，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观。以高校为重点，广泛深入开展学术道德和学风建设宣讲，引导科技工作者严谨治学、诚实做人，秉持科学精神，引领社会良好风尚。及时制定完善相关专业领域的章程规范，加大对学术道德和学术伦理的监督力度。发挥学会的教育监督作用，遏制学术不端行为，不断优化学术环境。（牵头人：陈永先） | 结合时事政治，举办科技工作者政治理论学习培训班和座谈会。 | 每年1－2期 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
|  |  | 深入开展道德作风宣讲。 | 与市委部署同步实施 | 王芳 | 组织宣传部 | 机关总支 |
|  |  | 系统宣传科技工作者党员的先进事迹。 | 每年集中宣传1--3名 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
|  |  | 组织做好学术道德委员会工作，加强学术监督力度。 | 2017－2020年 | 王芳 | 组织宣传部 |  |
| 24 | 加强学会党建工作。按照中央关于加强社会组织党建工作的总体部署和要求，努力实现学会党的组织和党的工作“两个全覆盖”。省科协成立科技社团党委，统筹科协所属学会党建工作。建立党建工作台帐，做到业务运行情况清、职工队伍情况清、党员队伍情况清、负责人情况清、未建党组织原因清。深入开展“党建强会行动”和“两学一做”学习教育活动，充分发挥学会党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。已经加入科协作为团体会员的学会必须建立党的组织。把学会党建工作纳入学会综合考核评价范围，实行党建工作“一票否决”制。2016年12月底前，实现党组织覆盖率提升到80%，党的工作全覆盖。2017年6月底，科协所属学会全部建立党组织。（牵头人：王坤燕） | 学会部内设科技社团支部，牵头做好学会党建工作。 | 2018年12月前 | 张喜平 | 学会企工部 | 机关党委 |
|  |  | 建立学会党建工作台账，2018年10月党组织全覆盖。 | 2018年12月 |  |  |  |
|  |  | 加强学会党建工作交流。制定学会党建工作考核办法。 | 2018年12月完成 |  | 学会企工部 |  |
|  |  | 召开学会党建工作研讨会，总结经验，加强工作的指导。 | 2018年12月 | 张喜平 | 学会企工部 | 机关党委 |
| 25 | 加大对科协工作的支持保障力度。党委每年听取一次科协工作汇报，协调解决科协事业发展遇到的困难和问题。县以上科协主要负责人根据工作需要和本人条件，可参加同级人大常委会或政协常委会。支持各级科协做好同级政协科协界委员的举荐、提名工作。支持科协履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，推动形成科学素质工作齐抓共管的局面。选优配强各级科协领导班子，支持科协干部队伍建设，教育引导科协干部改进作风，自觉践行“三严三实”，自觉纠正和抵制“四风”。强化县级科协的枢纽地位，保证县级科协独立建制。支持科协吸纳社会资金发展科普事业，建立科协科普工作经费增长机制，提高财政资金使用绩效，到2020年，省本级人均科普专项经费达到全国平均水平，石保廊全面创新改革试验区和秦唐两地要高于全国平均水平，确保完成“十三五”末公民具备科学素质比例达到10%的目标。 （牵头人：李国旗） | 召开全省科协系统改革工作会议，全面推进改革工作。 | 2018年12月 | 赵则华 | 办公室 | 科学普及部 学会企工部 组织宣传部 |
|  |  | 加强学会和市、县改革指导。 | 2018－2020年 | 赵则华 |  |  |
|  |  | 确保科协通过改革基层组织得到加强、科普经费有所提高、工作手段有所改善。 | 2018—2020年 | 崔宏辰 | 科学普及部 | 机关各部室、各县市区科协 |
|  |  | 以作为求地位，加强与政协科协界和科协人大代表的联络沟通与服务工作。 | 2017—2020年 | 赵则华 | 办公室 |  |

附件3

《保定市科协系统深化改革实施方案》主要任务目标进度表（2017-2020）

| 序号 | 综合改革任务 | 改革目标 | 年度计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探索建立科协个人会员制度 | 市、县科协发展个人会员3500人，其中，市科协1500人、县级科协2000人（每县不少于100人） | 2017年个人会员发展完成25%以上； 2018年完成60%；2019年完成85%， 2020年6月底前全部完成。 |  |
| 2 | 推动科协组织向基层延伸 | 至2020年底，完成园区、高校科协应建尽建；乡镇和街道科协全部恢复建立；分别发展创客之家5家以上；分别培育农技协转型升级试点20个以上。 | 2017年完成任务目标25%以上； 2018年完成60%； 2019年完成85%； 2020年6月底前全部完成。 2018年底基层科协组织建设情况培树典型2个。 |  |
| 3 | 深化市科协机构改革 | 积极争取市委市政府支持，强化为一线基层科技工作者服务的职能。 | 力争2017年完成。 |  |
| 4 | 创新科技人才工作 | 1、配合省科协开展创新科技人才工作。 2、发展培养行业和学科领军人才100名，青年创新人才10名。 | 2017－2020年 |  |
| 5 | 增强科协领导机构人员 构成的广泛性和代表性 | 按时召开代表大会，严格落实一线科技工作者的代表、委员和常委比例要求。 | 2020年6月底前全部完成。 |  |
| 6 | 提高民主办会水平 | 配合省科协开展制度建设和改革工作，及时总结上报经验。 | 2017-2020年 |  |
| 7 | 推动干部交流和挂职 | 配合省科协开展机关干部上下交流挂职工作，不断提高科协机关干部综合素质。 | 2017至2020年 |  |
| 8 | 加强“科技工作者之家”建设 | 市建设一座具有当地特色的“科技工作之家” | 2017年底见成效，2018年具备规模，2020年6月底前全部完成。 |  |
| 9 | 实施“互联网+科协”行动 | 配合省科协“互联网+科协”行动，各级领导实名上网，省级开发，全省应用。 | 2017年启动 2020年6月底前全部完成。 |  |
| 10 | 规范学会管理和服务工作 | 1、参照省科协改革办法，强化学会管理和服务工作规范化。 2、每年重点资助不少于5个学会进行。 | 到2020年，打造市级规范化学会5个，全省示范性市级学会2个。 |  |
| 11 | 改革学会治理结构 | 2018年底分别完成试点学会2个以上 | 2020年12月底前，各学会的50%以上完成“三化”改革。 |  |
| 12 | 完善学会治理方式 | 加大督促监督学会换届工作力度。协助学会做好专职人员招聘，协助做好招聘人员的档案管理、上缴保险和人员培训等工作，维护好学会专职人员的合法权益，推动建立稳定的学会专职人员队伍。 | 2020年12月底前全部完成，市级学会专职工作人员达到3人以上。 |  |
| 13 | 改革学会会员制度 | 配合省科协建立省市县同类学会联合体15个以上。市科协建设会员之家的学会80%以上，有个人会员的学会90%以上。 | 2020年底前完成 |  |
|  |  | 市本级完成同类学会联合体1个以上，会员之家学会2个以上，有个人会员的70%以上。 | 2018年底前 |  |
| 14 | 加快科普信息化建设 | 建成乡村e站100个、社区e站30个、校园e站50个。 | 2019年底每年各建设乡村e站30个、社区e站9个、校园e站15个以上。2020年10月底前完成。 |  |
| 15 | 探索推进科普产业化 | 1、每年分别开发科普展品1套、科普动漫1部、科普教育基地数字化1家。 2、每年分别抓好科普文化企业、科普会展、科普产业经营人才、科普旅游路线样板等科普产业化典型1个以上。 | 2017－2020年 |  |
| 16 | 推进保定科技馆建设 | 建设或统筹一个综合性科普活动场所。 | 2017－2020年 |  |
| 17 | 创新学术活动服务机制 | 配合省科协创新学术活动服务机制建设，环京津各市积极探索引进利用京津学术资源模式，打造学术品牌。到2020年，打造完成知名学术活动品牌2-3个。 | 2017－2020年 |  |
| 18 | 深化与中国科协所属 学会的密切合作 | 1、不断深化创新争先行动，配合省科协创新科技成果转化服务机制建设。 2、继续深化保定市全国首批创新驱动发展示范市试点和第一批创新驱动发展示范县（市、区）试点任务，不断扩大试点影响，优化试点效能。 3、到2020年，培育科技型企业100家以上，建立创客空间5家以上。 | 2017－2020年 |  |
| 19 | 创新科学决策服务机制 | 1、参照省科协改革办法，积极推进高水平科协创新智库建设，配合省科协开展好第三方评估等工作。 2、每年完成不少于2个左右的重要课题。 | 2017－2020年 |  |
| 20 | 积极开展试点工作 | 1、配合省科协承接政府转移职能试点工作开展，着力提高所属学会综合能力。 2、2017年选3个学会探索开展市级学会承接政府转移职能试点工作。 3、到2020年承接政府职能的试点学会达到10个； 4、积极鼓励学会开展相关公共服务工作。 | 2017－2020年 |  |
| 21 | 服务“放管服”改革 |  |  |  |
| 22 | 建立规范化工作机制 |  |  |  |
| 23 | 加强对科技工作者的政治引领 | 1、结合时事政治，举办科技工作者政治理论学习培训班和座谈会，每年至少1次。 2、深入开展道德作风宣讲，每年至少1次。 3、集中系统宣传科技工作者党员的先进事迹，每年不少于2人。 4、加强学术监督力度。 | 2017－2020年 |  |
| 24 | 加强学会党建工作 | 1.市科协成立科协社团党委，牵头做好所属学会党建工作。 2.建立学会党建工作台账，2018年党组织全覆盖。 3.加强学会党建工作交流。制定学会党建工作考核办法。 4.加强对学会党建工作的指导。 | 2017－2020年 |  |
| 25 | 加大对科协工作的支持保障力度 | 按省科协要求： 1.市科协成立改革领导小组，全面负责科协改革推进工作。 2.人均科普专项经费要高于全国平均水平，确保完成“十三五”末公民具备科学素质比例达到12%。 | 2017－2020年。2019年6月向省科协提交改革典型经验。 |  |